## Gantt Chart
Outline Level | ID | Name | Start | Finish | Duration | % Complete | Predecessors | Color
1 | 0 | Stocks And Bonds Management Software | 2025-09-18 | 2025-12-02 | 76
2 | 1 | Stock Tracker | 2025-09-18 | 2025-10-01 | 14 | 0 |  | 31
3 | 2 | Frontend Visuals | 2025-09-18 | 2025-09-24 | 7 | 0 |  | 31
3 | 3 | Display Stocks and Analytics | 2025-09-25 | 2025-10-01 | 7 | 0 | 2FS | 31
2 | 4 | Transaction Management | 2025-10-02 | 2025-10-27 | 26 | 0 |  | 91
3 | 5 | Backend Info Handling | 2025-10-02 | 2025-10-10 | 9 | 0 |  | 91
3 | 6 | Ability to Purchase/Sell | 2025-10-11 | 2025-10-19 | 9 | 0 | 5FS | 91
3 | 7 | Bank Integration | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 8 | 0 | 6FS | 91
2 | 8 | Security | 2025-10-28 | 2025-11-20 | 24 | 0 |  | 181
3 | 9 | Backend Security | 2025-10-28 | 2025-11-04 | 8 | 0 |  | 181
3 | 10 | Transaction Security | 2025-11-05 | 2025-11-12 | 8 | 0 | 9FS | 181
3 | 11 | Data Handling Security | 2025-11-13 | 2025-11-20 | 8 | 0 | 10FS | 181
2 | 12 | Profit Generation | 2025-11-21 | 2025-12-02 | 12 | 0 |  | 211
3 | 13 | Method Brainstorming | 2025-11-21 | 2025-11-24 | 4 | 0 |  | 211
3 | 14 | Method Implementation | 2025-11-25 | 2025-12-02 | 8 | 0 | 13FS | 211